## Pruebas
Diseño casos de prueba | [6 empty] | Ejecucion Etapa 1 |  |  |  |  | Ejecucion Etapa 2
Sprint | Número de Prueba | Requerimiento | Descripción prueba | Resultado esperado | Fec. planeada de ejecución | Usuario que ejecutará la prueba | Fec. ejecución1 | Usuario que ejecuta1 | Resultado1 | Observaciones | Incidencias relacionadas1 | Fec. Ejecución2 | Usuario que ejecuta2 | Resultado2 | Descripción Fallo2 | Incidencias relacionadas2
1 | 1 | Creación Login #5 | Validación de ingreso con usuario registrado | Se debe redirigir a la pagina principal de la aplicación y mantener la sesión del usuario que ingresó | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | Éxito | La aplicación permite ingresar correctamente
1 | 2 | Creación Login #5 | Validación de ingreso con usuario no registrado | La aplicación debe permanecer en el login e indicar que el usuario no se encuentra registrado | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | Éxito | La aplicación no permite el ingreso con usuario no registrado previamente
1 | 3 | Base de datos Login #11 | Validar que el ingreso de sesión quede registrado en una tabla de log. | Se debe evidenciar el historico de ingresos a la aplicación | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | Éxito
1 | 4 | Complementación de Login #12 | Validar que en el campo usuario no se permitan caracteres especiales | Unicamente se debe permitir el ingreso de letras y numeros | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | Éxito
1 | 5 | Desarrollo modulo registro #14 | Validar que se permita crear nuevos usuarios | Se debe crear el usuario en la aplicación y posteriormente se debe poder ingresar con estas credenciales | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | Éxito
1 | 6 | Base de datos Modulo Registro #18 | Validar el registro del usuario en la base de datos | Se debe evidenciar las credenciales del usuario que fue registrado | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | Éxito
1 | 7 | Complementación Registro #8 | Validar que unicamente se permita el ingreso de información según la lista de posibles valores | No se debe permitir el registro con datos que no sean permitidos por las listas de valores. | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | 2018-10-08 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 8 | Seguridad dominio Poligran #10 | Verificar que unicamente se pueda registrar con usuarios del dominio Poligran y Poli | El registro con usuarios que no pertenezcan al dominio poligran o poli no se deben permitir | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 9 | Interfaz Login #21 | Validar la interfaz según mockups | Validar que la interfaz del login incluya la imagen del politecnico grancolombiano y los colores de la institucion | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 10 | Interfaz Registro #22 | Validar la interfaz según mockups | Validar que la interfaz del registro incluya la imagen del politecnico grancolombiano y los colores de la institucion | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 11 | Módulo Actualización de datos #23 | Verificar la actualización de información desde la aplicación | Se debe permitir que se actualicen los datos basicos del usuario que se encuentra en la sesión | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 12 | Responsive Login #24 | Validar con distintos dispositivos y resoluciones el adaptamiento visual del login de la aplicación | La aplicación se debe acomodar según el dispositivo que la visualiza. | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 13 | Responsive Registro #25 | Validar con distintos dispositivos y resoluciones el adaptamiento visual del registro de la aplicación | La aplicación se debe acomodar según el dispositivo que la visualiza. | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 14 | Responsive Actualización de datos #26 | Validar con distintos dispositivos y resoluciones el adaptamiento visual del modulo de actualizacion de datos de la aplicación | La aplicación se debe acomodar según el dispositivo que la visualiza. | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
2 | 15 | Cierre de sesión #7 | Verificar que se permita cerrar la sesión | Se debe finalizar la sesión del usuario que se encontraba activo | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | 2018-10-11 | DaniloRamirez18 | Éxito
3 | 16 | Pagina principal, comentarios primer nivel #30 | Validar la creación de nuevos comentarios de primer nivel | Se debe permitir ingresar comentarios de primer nivel a la aplicación desde la pagina principal. | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | Éxito
3 | 17 | Base de datos, comentarios primer nivel #31 | Verificar la persistencia de los comentarios en la base de datos. | Se debe visualizar en la tabla el historial de comentarios realizados. | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | Éxito
3 | 18 | Vinculos redes sociales Politecnico #36 | Validar iconos con vinculos a las paginas oficiales del politecnico grancolombiano | Se debe redirigir a la pagina oficial según la opcion seleccionada. | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | Éxito
3 | 19 | Pagina principal, visualización comentarios primer nivel #32 | Validar la visualizacion de los comentarios en la pagina principal | Se deben observar los comentarios realizados en orden descendente con el usuario que la realizó en la pagina principal de la aplicación | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | Éxito
3 | 20 | Pagina principal, comentarios segundo nivel #33 | Verificar inclusión comentarios de segundo nivel o respuestas sobre los comentarios de primer nivel | Se deben adicionar respuestas sobre los comentarios de primer nivel que se encuentran en la pagina principal de la aplicación | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | Éxito
3 | 21 | Pagina principal, visualización comentarios segundo nivel #34 | Validar que se visualicen todos las respuestas que tenga un comentario de primer nivel | Se deben visualizar todos las respuestas que se han hecho sobre un comentario de primer nivel en la pagina principal de la aplicación | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | 2018-10-19 | DaniloRamirez18 | Éxito